## Sheet1
チェックリスト
○○工事 単品スライドフロー
単品スライドの適用品目：○○，◇◇
適用根拠 |  | フロー |  | 日時 |  |  | チェック項目 その他
| 運用－９（１） |  | 受注者から単品スライド適用を請求 |  | 年 月 日 |  |  | □工期末の２ヶ月前か
| マニュアル１－２ |  | (様式－１)(様式－１－１) |  |  | 七日以内に通知
|  |  | (受注者からの請求は工期末の２ヶ月前 |  |  |  |  | □単品スライドの内容を
|  |  | まで) |  |  |  |  | 受注者は十分理解した
上で請求か
※品目毎の合計額で判断
| 運用－６（１） |  | 発注者は受注者に証明書等提出を請求 |  |  |  |  | （品目全体の合計額では
| マニュアル１－５ | [6 empty] | 無いことに注意）
| マニュアル２－３ |  | 証明書類は納品書（鋼材はミルシート
| マニュアル３－３ |  | でも可），請求書，領収書，見積書※１
| 運用－９（２） |  | 協議開始の日を工期末から45日前の日と |  | 年 月 日 |  |  | □協議開始日の通知が
| マニュアル５－１ |  | することを通知(様式－２)※２ |  |  |  |  | 受注者の請求から
７日以内か
|  |  | ※45日以内とする場合は,受注者と調整 |  |  |  |  | □協議開始日は工期末
|  |  | すること。※３ |  |  |  |  | の４５日前か
| マニュアル５－１ |  | 協議開始日 |  | 年 月 日
|  |  | 受注者から証明書類提出 |  | 年 月 日 | 協議開始日から十四日以内に通知 |  | □証明書類は納品書・請
|  |  | (様式－３)(様式－３－１，２，３) |  |  |  |  | 求書・領収書が揃って
いるか
| 運用－３（１） |  | スライド額の算定 |  |  |  |  | □変動額は，スライド分
| マニュアル１－５ |  | ※当該工事に係る各品目毎の変動額が |  |  |  |  | を除く全体工事費の
|  |  | スライド分を除く全体工事費の１％ |  |  |  |  | １％以上か
|  |  | 以上であるか確認 |  |  |  |  | □証明数量は，設計図書
の数量以上か（燃料油
以外）
|  |  | スライド額決定(受注者→発注者) |  | 年 月 日 |  |  | □スライド額の通知は協
|  |  | (様式－６) |  |  |  |  | 議開始日から１４日以
内か
| 運用－９（３） |  | 工期末に変更契約
※１：実際の購入金額でのスライド額算定を希望する場合
※２：甲が請求を受けた日又は受けた日から7日以内に通知しない場合には，乙は協議開始の日を定め 甲に通知することができる。
(工事請負契約書第26条8項)
※３：４５日以内とする場合も，変更契約までの手続きに必要な日数を確保する。
※４：変更額については，甲乙協議して定める。協議開始の日から14日以内に協讓が整わない場合には，甲が定め乙に通知する。
(工事請負契約書第26条7項)