## 様式1-1
様式１－１
令和 年 月 日
請負代金額変更請求額概算計算書
薩摩川内市長
田中 良二 | 殿
受注者
商号または名称
代表者氏名
工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は，下記のとおりです。
工事名
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備考
変動額
単品スライド請求額
（注）１ | 購入先，購入単価，購入数量等を証明できる場合は，その資料（納品書等）を添付の上，併せて監督職員に提出すること。証明できない場合は，概算数量を記載の上，その算出根拠を記した書類を提出すること。
２ | 対象材料は品目毎及び購入年月毎に取りまとめるものとする。なお，とりまとめ数量欄が足りない場合は，複数枚になってもよい。
３ | 変動額から受注者の負担額を差し引いて，単品スライド請求額を算出できる計算過程を別紙に記載すること。
４ | 詳細に数量計算が出来る場合は，様式－３を用いてもよい。

## 様式3
様式３
令和 年 月 日
請負代金額変更請求額計算書
薩摩川内市長
田中 良二 | 殿
受注者
商号または名称
代表者氏名
単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳は，下記のとおりです。
工事名
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入先 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備考
変動額
単品スライド請求額
（注）１ | 購入先，購入単価，購入数量等を証明できる場合は，その資料（納品書等）を添付の上，併せて監督職員に提出すること。証明できない場合は，概算数量を記載の上，その算出根拠を記した書類を提出すること。
２ | 対象材料は品目毎及び購入年月毎に取りまとめるものとする。なお，とりまとめ数量欄が足りない場合は，複数枚になってもよい。
同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。
３ | 変動額から受注者の負担額を差し引いて，単品スライド請求額を算出する計算過程を別紙に記載すること。

## 様式3-1
様式３－１
令和 年 月 日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
薩摩川内市長
田中 良二 | 殿
受注者
商号または名称
代表者氏名
令和○○年○月○日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な価格等について，下記のとおり資料を提出します。
工事名
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の有無 | 備考
記載例
軽油 | １．２号 | ℓ | 5000 | 90 | 450000 | 鹿児島石油 | R4年4月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | ℓ | 10000 | 100 | 1000000 | 鹿児島石油 | R4年5月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | ℓ | 15000 | 100 | 1500000 | 鹿児島石油 | R4年6月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | ℓ | 14000 | 100 | 1400000 | 鹿児島石油 | R4年7月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | ℓ | 5000 | 110 | 550000 | 鹿児島石油 | R4年8月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | ℓ | 1000 | 100 | 100000 | 鹿児島石油 | R4年9月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
購入数量（証明済み）合計 |  |  | 50000
軽油 | １．２号 | ℓ | 2000 |  | 0 | 鹿児島石油 | R4年10月 |  | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | ℓ | 2000 |  | 0 | 鹿児島石油 | R4年11月 |  | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | ℓ | 1000 |  | 0 | 鹿児島石油 | R4年12月 |  | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
購入数量（未証明）合計 |  |  | 5000
（注）１ | 購入先，購入単価，購入数量等を証明できる場合は，その資料（納品書等）を添付の上，併せて監督職員に提出すること。証明できない場合は，概算数量を記載の上，その算出根拠を記した書類を提出すること。
２ | 対象材料は品目毎及び購入年月毎に取りまとめるものとする。なお，とりまとめ数量欄が足りない場合は，複数枚になってもよい。但し，同一品目で同一年月でも複数の単価がある場合は区分するものとする。
また，当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合，監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場合など，追加資料が必要な場合がある。

## 様式3-2
様式３－２
各種資機材の材料証明書
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 購入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先
記載例
再生骨材 | 40mm | ｍ3 | 3000 | 2000 | 6000000 | 綾織砂利 | R4.4 | 軽油 | 1．2号 | ℓ | 700 | 90 | 63000 | 黒川石油
[8 empty] | 軽油 | 1．2号 | ℓ | 300 | 90 | 27000 | 黒川石油
再生骨材 | 40mm | ｍ3 | 5000 | 2000 | 10000000 | 綾織砂利 | R4.7 | 軽油 | 1．2号 | ℓ | 500 | 100 | 50000 | 黒川石油
[8 empty] | 軽油 | 1．2号 | ℓ | 1000 | 100 | 100000 | 黒川石油
重建設機械 | BD21t級 | 回 | 1 | － | － | 平田リース | R4.8 | 軽油 | 1．2号 | ℓ | 500 | 110 | 55000 | 松山石油
[10 empty] | 計 | 3000

## 様式3-3
様式３－３
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料） | [15 empty] | 記載例
建設機械名・規格 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 薩摩川内市□□町 |  | 現場所在地 |  | 薩摩川内市△△町 |  | 機械搬出場所 |  | 薩摩川内市□□町
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 早朝深夜 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増 ・その他 | ＝ | 合計
| ｔ積 | km | ｔ
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81000 | ×（ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 1880 | ＝ | 139580
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
重建設機械の分解，組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・規格 | ブルドーザ ２１ｔ級 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 薩摩川内市□□町 |  | 現場所在地 |  | 薩摩川内市△△町 |  | 機械搬出場所 |  | 薩摩川内市□□町
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 早朝深夜 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増 ・その他 | ＝ | 合計
| ｔ積 | km | ｔ
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42000 | ×（ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 1355 | ＝ | 72755
トラック | 4 | 50 | 1.322 | 18500 | ×（ | 0.6 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ | 650 | ＝ | 30250
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
103005
[14 empty] | 合計往復 |  | 206010
仮設材（鋼矢板，Ｈ形鋼，覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・規格 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 薩摩川内市□□町 |  | 現場所在地 |  | 薩摩川内市△△町 |  | 機械搬出場所 |  | 薩摩川内市□□町
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 |  |  | 数量(t) | × | 基本運賃 | ×（ | 早朝深夜 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増 ・その他 | ＝ | 合計
| ｔ積 | km | 台
セミトレーラ | 20 | 90 | 5 |  |  | 95 | × | 4000 | ×（ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 0 | ＝ | 380000
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝
[7 empty] | × |  | ×（ |  | ＋ |  | ）＋ |  | ＝