## 出来高報告（記入例）
[5 empty] | 提出年月日 | 令和○○年××月△△日
[5 empty] | 請負者名： | ○○建設株式会社
[5 empty] | 現場代理人 | ○×△ □○×
工事出来高報告書
| １．工 事 名 | 市道○×△・□○×線道路改良工事（○×ー△）
| ２．工事場所 | 薩摩川内市○×△町□○×地内
|  | 自 | 令和 年 月 日
| ３．工 期 |  |  |  |  | （ ）日間
|  | 至 | 令和 年 月 日
| ４．出 来 高 現在の出来高を下記のとおり報告します。 |  |  |  |  | 80.2 | ％
| 工種名称 |  |  | 請負額 |  | 出来高
|  |  |  | （ａ） 円 | ％ | （ｂ） 円 | ％
|  |  |  | 工事費内訳書 | （ａ）／（Ａ） | 工事費内訳書 | （ｂ）／（ａ）
| 土工 |  |  | 2305000 | 33.5 | 1950000 | 84.6
| 法覆工 |  |  | 826000 | 12 | 703000 | 85.1
| 擁壁工 |  |  | 523000 | 7.6 | 410000 | 78.4
| 排水工 |  |  | 455000 | 6.6 | 325000 | 71.4
| 路盤工 |  |  | 232000 | 3.4 | 115000 | 49.6
| 安全施設工 |  |  | 47000 | 0.7 | 19000 | 40.4
| 雑工 |  |  | 305000 | 4.4 | 290000 | 95.1
| 直接工事費 |  |  | 4693000 | 68.2 | 3812000 | 81.2
| 共通仮設費 |  |  | 206000 | 3 | 158856 | 77.1
| 現場管理費 |  |  | 823000 | 12 | 634655 | 77.1
| 一般管理費等 |  |  | 538000 | 7.8 | 414878 | 77.1
| 計 |  |  | 6260000 | 90.9 | 5020389 | 80.2
| 消費税相当額 |  |  | 626000 | 9.1 | 502038 | 80.2
| 総 計 |  |  | （Ａ） | ％ | （Ｂ） | （Ｂ）／（Ａ）
|  |  |  | 6886000 | 100 | 5522427 | 80.2
前週までの出来高（累計）
注１ 入札額が予定価格の９２％未満の工事は本報告書の対象となる。
注２ 本報告書は出来高８０％超過後、火曜日までに担当課へ提出すること。（1回のみ）
担当課は速やかに契約検査室へ報告すること。
注３ 請負額欄は工事費内訳書の額を記入する。
注４ 諸経費、消費税相当額は現場における工事出来高に対する額を計上する。
特記事項 | [6 empty] | 契約検査室長
Note on D16: 工事名を入力してください。
Note on D18: 工事場所を入力してください。
Note on E20: 工期を入力してください。
Note on E22: 工期を入力してください。
Note on H9: 提出年月日を入力してください
Note on H11: 会社名を入力してください。
Note on H12: 現場代理人氏名を入力し捺印してください。
Note on H21: 日数を入力してください。
㊞
記入例：薄黄色の部分のみ入力してください

## 出来高報告（提出分）
提出年月日
請負者名：
現場代理人
工事出来高報告書
１．工 事 名
２．工事場所
|  | 自 | 令和 年 月 日
| ３．工 期 |  |  |  |  | （ ）日間
|  | 至 | 令和 年 月 日
| ４．出 来 高 現在の出来高を下記のとおり報告します。 | [5 empty] | ％
| 工種名称 |  |  | 請負額 |  | 出来高
|  |  |  | （ａ） 円 | ％ | （ｂ） 円 | ％
|  |  |  | 工事費内訳書 | （ａ）／（Ａ） | 工事費内訳書 | （ｂ）／（ａ）
直接工事費
共通仮設費
現場管理費
一般管理費等
計
消費税相当額
| 総 計 |  |  | （Ａ） | ％ | （Ｂ） | （Ｂ）／（Ａ）
[5 empty] | 0 | 0
前週までの出来高（累計）
注１ 入札額が予定価格の９２％未満の工事は本報告書の対象となる。
注２ 本報告書は出来高８０％超過後、火曜日までに担当課へ提出すること。（1回のみ）
担当課は速やかに契約検査室へ報告すること。
注３ 請負額欄は工事費内訳書の額を記入する。
注４ 諸経費、消費税相当額は現場における工事出来高に対する額を計上する。
特記事項 | [6 empty] | 契約検査室長
Note on D16: 工事名を入力してください。
Note on D18: 工事場所を入力してください。
Note on E20: 工期を入力してください。
Note on E22: 工期を入力してください。
Note on H9: 提出年月日を入力してください
Note on H11: 会社名を入力してください。
Note on H12: 現場代理人氏名を入力し捺印してください。
Note on H21: 日数を入力してください。
㊞
受付印