## 記入要領
（総合）施 工 計 画 書 （簡 易 版）
○○工事
○○建設株式会社
目 次
1 | 工事概要 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1
2 | 計画工程表 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1
3 | 現場組織表 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2
4 | 安全管理 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3
5 | 主要資材 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3
6 | 仮設備計画 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3
7 | 施工管理計画 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4
8 | 緊急時の体制及び対応 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5
9 | 交通管理 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6
10 | 環境対策 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6
11 | 再生資源の利用促進 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6
12 | その他 | [6 empty] | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･･･・・・・・・・・・・・・・・ | 6
1 | 工事概要
| 工事名 |  | ○○施設○○改修工事
| 工事場所 |  | 薩摩川内市 △△町 □□地内
| 請負金額 |  | ２，０００，０００円
| 契約年月日 |  | 2025-04-01
| 工期 |  | 2025-04-01 |  | ～ | 2026-03-31
| 発注者 |  | 薩摩川内市 ○○部 ○○課
| 請負者 |  | ○○建設株式会社
| 工事内容 |  | ○○施設○○棟
改修面積：
改修概要：
2 | 計画工程表
別添計画工程表のとおり
3 | 現場組織表
| 現場代理人 |  | 主任技術者 |  | 施工管理 | 工程管理 |  | ○○ 一郎
| ○○ 一郎 |  | ○○ 一郎 |  |  | 品質管理 |  | △△ 次郎
[6 empty] | 出来形管理 |  | △△ 次郎
[6 empty] | 写真管理 |  | △△ 次郎
[6 empty] | 副産物管理 |  | ○○ 一郎
品質証明員
| な し |  |  |  | 機械管理 | 機械管理 |  | □□ 太郎
[6 empty] | 重機管理 |  | □□ 太郎
[5 empty] | 安全管理 | 労務安全管理 |  | ○○ 一郎
[6 empty] | 交通安全管理 |  | ○○ 一郎
[6 empty] | 安全巡視員 |  | ○○ 一郎
[5 empty] | 事務・労務 管理 | 事務・労務 |  | ○○ 花子
※下請け工事がある場合 （ない場合は，削除してください。）
| 主任技術者 |  | ○○工事 |  | 会社名
責任者
|  |  | ○○工事 |  | 会社名
責任者
会社名
責任者
4 | 安全管理
（１） 作業上の安全対策
※ 作業上の安全対策について，特記してください。
5 | 主要資材
別途材料承認申請書のとおり
6 | 仮設備計画
（１） 仮設備計画
※ 仮設備計画があれば，その仮設備計画について特記してください。
7 | 施工管理計画
（１） 工程管理計画
別添工程管理計画表のとおり
（２） 品質管理計画
建築工事監理指針による。
（３） 出来形管理計画
建築工事監理指針による。
（４） 写真管理計画
建築工事監理指針による。
（５） 段階確認
| 種 別 | 細 別 |  | 確認内容 |  | 施工予定時期
| 外壁改修工事 | 環境工事 |  | 石綿除去 |  | 1月31日～2月2日
| 塗装工事 | 外壁塗装 |  | ○○系塗膜 |  | ２月３日～２月１５日
※ 段階確認の種別及び時期等を記入してください。
（６） 品質証明（社内検査）
※ 社内検査等の規定があれば記入してください。
8 | 緊急時の体制及び対応
（連絡系統図）
薩摩川内市
| 川内警察署 |  |  | 支所・部 課 |  |  |  | 九州電力 川内営業所
| ２０－０１１０ |  |  | （担当者： ）
|  |  |  | 【ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ】２２－８１１５ （内線 ） |  |  |  | ２３－２１７１
○○消防署
NTT
○○建設株式会社
川内労働基準監督署
| ２２－３２２５ | [6 empty] | ガス
○○病院
水道
（夜間，休日の連絡先）
| 職 種 | 氏 名 | 住 所 |  |  |  | 電 話 番 号
現場代理人
主任技術者
（防災対策組織表）
情報連絡係
| 災害対策責任者 |  | 副災害対策責任者 |  |  | 対策係
対策係
対策係
9 | 交通管理
（１） 交通誘導員の配置計画
※ 交通誘導員を配置する場合は，誘導員の配置予定図及び誘導員の配置時間等を記入して
ください。
（２） 運搬経路の選定、搬入時間、その他車両の通行に関する事項
※ 工事材料の搬送計画の立案
10 | 環境対策
（１） 状況調査
※ 現時点の現場周辺の状況を調査し、注意すべき対策を記入してください。
（２） 騒音・振動・粉じん・臭気・大気汚染・水質汚濁等の対策
※ 関係法令等を確認し、環境保全の対策について記入してください。
（３）その他
※ その他で特に環境対策が必要なことがあれば記入してください。
11 | 再生資源の利用促進
（建設廃棄物関係）
| 種 別 |  | 搬 出 先 （処理業者）
| アスファルト殻 |  | ○×△産業
| 根 株 |  | ××産業
（再生資材関係）
| 種 別 |  | 供 給 元
| 再生砕石（R－40） |  | ○○砕石場
12 | その他
※ その他に何か特筆すべきものがあれば，記入してください。

## 様式 (表紙)
(総合）施 工 計 画 書 （簡 易 版）
○○工事
○○建設株式会社

## 様式 (目次)
目 次
1 | 工事概要 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1
2 | 計画工程表 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1
3 | 現場組織表 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2
4 | 安全管理 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3
5 | 主要資材 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3
6 | 仮設備計画 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3
7 | 施工管理計画 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4
8 | 緊急時の体制及び対応 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5
9 | 交通管理 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6
10 | 環境対策 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6
11 | 再生資源の利用促進 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6
12 | その他 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･･･・・・・・・・・・・・・・・ | 6

## 様式 (1ページ)
1 | 工事概要
工事名
| 工事場所 | 薩摩川内市
請負金額
| 契約年月日 | 令和 年 月 日
| 工期 | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日
| 発注者 | 薩摩川内市 支所・部 課
請負者
工事内容
2 | 計画工程表
別添計画工程表のとおり

## 様式 (2ページ)
3 | 現場組織表
| 現場代理人 | 主任技術者 | 施工管理 | 工程管理
品質管理
出来形管理
写真管理
副産物管理
品質証明員
|  |  | 機械管理 | 機械管理
重機管理
|  |  | 安全管理 | 労務安全管理
交通安全管理
安全巡視員
|  |  | 事務・労務 管理 | 事務・労務
※下請け工事がある場合 （ない場合は，削除してください。）
| 主任技術者 | ○○工事 | 会社名
責任者
|  | ○○工事 | 会社名
責任者
会社名
責任者

## 様式 (3ページ)
4 | 安全管理
（１） 作業上の安全対策
5 | 主要資材
別途材料承認申請書のとおり
6 | 仮設備計画
（１） 仮設備計画

## 様式 (4ページ)
7 | 施工管理計画
（１） 工程管理計画
別添工程管理計画表のとおり
（２） 品質管理計画
建築工事監理指針による。
（３） 出来形管理計画
建築工事監理指針による。
（４） 写真管理計画
建築工事監理指針による。
（５） 段階確認
| 種 別 | 細 別 | 確認内容 | 施工予定時期
月 日～ 月 日
月 日～ 月 日
月 日～ 月 日
月 日～ 月 日
（６） 品質証明（社内検査）

## 様式（5ページ）
8 | 緊急時の体制及び対応
（連絡系統図）
薩摩川内市
| 川内警察署 |  |  | 支所・部 課 |  |  | 九州電力 川内営業所
| ２０－０１１０ |  |  | （担当者： ）
|  |  |  | 【ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ】２２－８１１５ （内線 ） |  |  | ２３－２１７１
○○消防署
NTT
○○建設株式会社
川内労働基準監督署
| ２２－３２２５ | [5 empty] | ガス
○○病院
水道
（夜間，休日の連絡先）
| 職 種 | 氏 名 | 住 所 |  |  | 電 話 番 号
現場代理人
主任技術者
（防災対策組織表）
情報連絡係
| 災害対策責任者 |  | 副災害対策責任者 |  | 対策係
対策係
対策係

## 様式（6ページ）
9 | 交通管理
（１） 交通誘導員の配置計画
（２） 運搬経路の選定、搬入時間、その他車両の通行に関する事項
10 | 環境対策
（１） 状況調査
（２） 騒音・振動・粉じん・臭気・大気汚染・水質汚濁等の対策
（３）その他
11 | 再生資源の利用促進
（建設廃棄物関係）
| 種 別 | 搬 出 先 （処理業者）
（再生資材関係）
| 種 別 | 供 給 元
12 | その他