## 記載例
工種別提出書類一覧表
工事名：○○○○工事
提出書類と着手日確認表 ※完成図書に添付
工種 | 施工体制台帳 |  |  | 施工計画書 |  |  | 使用材料承諾 |  | 施工図 |  | 工事着手日
| 提出日 | 下請会社 | 工種細目 | 提出日 | 工種細目 | 下請会社 | 提出日 | 工種細目 | 提出日 | 工種細目
共通仮設 |  |  |  | 2024-07-17
直接仮設工事 | 2024-08-15 | ○○仮設 | [6 empty] | 2024-08-15 | 外部足場（電気設備用）
地業工事 | 2024-08-21 | 自社 | 土間工事 |  |  |  | 2025-07-16 | 再生クラッシャーラン・コンクリート |  |  | 2024-08-25
[7 empty] | 2024-08-20 | 鉄筋・差し筋アンカー・ポリフィルム・断熱材 |  |  | 2024-09-01
[7 empty] | 2024-10-22 | セルフレベリング材 | 2024-10-15 | 土間セルフレベリング | 2024-11-04
仕上げユニット工事 | 2024-09-25 | ○○木工所 |  | 2024-09-24 | 家具工事 | ○○木工所 | 2024-07-30 | 片面傾斜書架・収納棚 | 2024-07-30 | 片面傾斜書架・収納棚 | 2024-09-30
| 2024-09-15 | ○○シャッター |  |  |  |  | 2024-07-30 | トイレブース・カームドア | 2024-07-30 | トイレブース・カームドア | 2024-10-21
建具工事 | 2024-09-10 | ○○木工所 |  |  |  |  | 2024-09-10 | 建具仕上げ材・メラミン化粧板 | 2024-09-15 | 集会室木製建具 | 2024-09-20
金属・内外装工事 | 2024-07-30 | ○○建装 | 軽鉄下地 | 2024-09-05 | 軽鉄下地・ボード | ○○建装 | 2024-07-30 | フローリング |  |  | 2024-08-25
|  |  |  | 2024-08-19 | 木・フローリング | 自社 |  |  |  |  | 2024-09-08
| 2024-09-20 | ○○内装 | 床シート・クロス | 2024-08-19 | 床シート・クロス | ○○内装 | 2024-08-20 | ビニルクロス |  |  | 2024-09-29
[7 empty] | 2024-11-05 | ビニルクロス床シート・小便器下陶板・窓フィルム |  |  | 2024-09-30
[7 empty] | 2024-09-05 | 軽鉄下地・ボード類 |  |  | 2024-09-18
| 2024-09-10 | ○○内装 | 防水シーリング |  |  |  | 2024-11-27 | シーリング材 |  |  | 2024-09-30
塗装工事 | 2024-09-27 | ○○塗装 |  |  |  |  | 2024-10-05 | EP、EPーG |  |  | 2024-10-13
取り壊し工事 | 2024-08-02 | ○○建設 |  | 2024-07-16 | 自社 | [5 empty] | 2024-08-15
電気設備工事 | 2024-07-19 | ○○電設 |  | 2024-07-17 |  | ○○電設 | 2024-07-17 | 電気設備・換気設備 | 2024-07-11 | 変更施工図 | 2024-07-21
機械設備工事 | 2024-07-19 | ○○設備 |  | 2024-07-17 |  | ○○設備 | 2024-07-17 | 衛生器具設備 |  |  | 2024-07-21

## 様式
工種別提出書類一覧表
工事名：○○○○工事
提出書類と着手日確認表 ※完成図書に添付
工種 | 施工体制台帳 |  |  | 施工計画書 |  |  | 使用材料承諾 |  | 施工図 |  | 工事着手日
| 提出日 | 下請会社 | 工種細目 | 提出日 | 工種細目 | 下請会社 | 提出日 | 工種細目 | 提出日 | 工種細目