## 【記載例】 土木・耕地・林務・上下水道
薩 摩 川 内 市
初回打ち合わせマニュアル Ver.1.8
（土木・耕地・林務・上下水道工事編）
令和７年４月
薩摩川内市
打ち合わせ日時 |  | 令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 （ ○○：○○ ～ ○○：○○ ） 場 所 （ ○○○○○○ ）
受注者 |  | ㈱○○○○建設 ○○○部 主任技術者 （ ○○ ○○ ） 現場代理人 ( ○○ ○○ )
発注者 |  | ○○部 ( 局 ) ○○○○課 ○○○○グループ 総括監督員 ( ○○ ○○ ) 監督員 ( ○○ ○○ )
※打ち合わせ時間のスピードアップ（打ち合わせは1時間以内）
番号 | 内容 | 詳細（該当する「□」にレ点を記載） |  | 根拠（参考関連事項）
工事内容
① | 事業名 | ○○○○○○事業 |  | 特記仕様書
② | 工事名 | ○○○○○○線道路改良工事 |  | 特記仕様書
③ | 工事場所 | 薩摩川内市 ○○○町 ○○○地内 |  | 特記仕様書
④ | 工期 | 令和○○年○月○○日まで （ ○○○日間 ） |  | 特記仕様書、発注公告
⑤ | 完成の目標 | 完成図書の提出を工期○○日前として計画する。
⑥ | 看板への事業名記載 | 記載する 記載しない
⑦ | わかりやすい看板の書き方 | ○○○○をきれいにする工事をしています |  | 共通仕様書1-1-1-24/3
⑧ | お願板・感謝板の名称 | 薩摩川内市 |  | 請負必携 （受注者名は×）
⑨ | コリンズ登録及び提出方法 | 要 （ 持参 メール ） 不要 |  | 受注時又は変更時に500万円以上の工事は、登録が必要（注意）
⑩ | 建設リサイクル法対象工事 | 該当 非該当 |  | 該当工事については、薩摩川内市ホームページ掲載の「建設リサイクル法対象工事の契約締結事務手続き」に基づき、手続きを行う。
⑪ | 官公署その他への届出等 | 要 ( 警察 消防 ) 不要 |  | 届出が必要なものを施工計画書に記載
⑫ | 「週休２日」試行工事 | 対象工事 対象外工事 |  | 対象工事は、実施の有無を工事打合簿で報告
番号 | 内容 | 詳細（該当する「□」にレ点を記載） |  | 根拠（参考関連事項）
事前調査における留意事項
① | 自治会長等への挨拶 | ○○○自治会長(○○○さん)と○○○小学校の教頭先生へ着手前に挨拶をする。 |  | 着工前の周知の徹底
② | 交通への影響 |  |  | 注意事項を具体的に記載
③ | 環境への影響 |  |  | 注意事項を具体的に記載
④ | 搬入路について | 仮設道路 要 不要
既設道路の使用 可 （幅員 : 3～4ｍ 舗装 : As ） 不可
⑤ | 資材置き場 | 要 不要
⑥ | 現場事務所 | 要 不要
⑦ | 地下埋設物の確認 | 上水道 下水道 ガス ＮＴＴ 九電
その他（ ）
⑧ | 空中線の確認 | ＮＴＴ 九電 有線 共同受信
その他（ ）
⑨ | 着工前測量等の実施事項 |  |  | 実施事項を具体的に記載 契約書第18条
⑩ | 設計図書の確認 |  |  | 実施事項を具体的に記載 契約書第18条
⑪ | 仮設など施工方法の確認 |  |  | 実施事項を具体的に記載 契約書第18条
⑫ | 支障物件の移転時期 | 電柱（ 3本 ）は、協議中。10月の上旬頃に移転予定。 |  | 支障物件の移転時期について協議
地下埋設物（ 給水管 ）は、協議済。10月の中旬頃に移転予定。
施工体制の確認
① | 現場代理人 | （ ○○ ○○ ） （ カナ ○○○○ ○○○○ ） |  | 名前の確認、重複の確認
② | 主任技術者 | （ ○○ ○○ ） （ カナ ○○○○ ○○○○ ） |  | 名前・資格・雇い３ヶ月以上の確認、重複の確認
専任 非専任
番号 | 内容 | 詳細（該当する「□」にレ点を記載） |  | 根拠（参考関連事項）
施工体制の確認
③ | 監理技術者 | （ ○○ ○○ ） （ カナ ○○○○ ○○○○ ） |  | 監理技術者が必要な場合のみ
④ | 発注区分・条件の資格要件 | 有 無 |  | 発注公告文を確認
（公告文に記載してある資格： ）
主任技術者の資格 ( )
現場代理人の資格 ( )
⑤ | 監督職員 | 総括監督員 （ ○○ ○○ ） 立会時 ○○課長、○○G長
監督員 （ ○○ ○○ ） 立会時 ○○主任、○○主事
補助監督員 （ ○○ ○○ ） 立会時 ○○主任、○○主事
⑥ | 市内建設業者の優先活用 不使用等状況報告書 | 要 不要 未定 |  | 指名停止期間中の有資格業者との下請契約は認められない
⑦ | 施工体制台帳 | 要 不要 |  | 建設業法第２４条の８ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１５条
⑧ | 施工体系図 | 要 不要 |  | 共通仕様書1-1-1-10/2
⑨ | 建退共証紙について | 自社の建退共（出面→受払い簿→手帳） 下請業者の建退共（出面→受払い簿→受領）（又は辞退 独自の共済制度） |  | ※検査時に確認する
施工計画書・材料承認
① | 施工計画書 | 有 無 （監督職員からの補足事項） |  | 共通仕様書1-1-1-4 施工計画書は紙媒体も提出（電子納品の手引き）
有 無 （簡易な工事のため、記載内容の一部を省略）
② | 施工計画書・材料承認願の 提出予定日 | 令和○○年○月○○日までに提出する。 施工計画書は令和○○年○月○○日までに、材料承認願は令和○○年○月○○日までに提出する。 |  | 工事着手前又は施工方法が確定した時期 共通仕様書1-1-1-4 農業土木、港湾、漁港漁場は、契約日(工事開始日)以降30日以内
③ | 小規模な工種の 品質計画について | ○○工の出来形管理は省略（小規模なため） |  | 小規模な工種がある場合、監督職員と協議を行い、出来形・品質管理計画について、簡素化する
舗装密度試験は省略（仮舗装のため）
Co使用量が○○㎥未満であるため、品質証明書の提出により試験を省略
番号 | 内容 | 詳細（該当する「□」にレ点を記載） |  | 根拠（参考関連事項）
施工計画書・材料承認
④ | 施工管理基準に 定められていない工種 | 有（メーカー規格による） 無 確認を行い、後日、報告 |  | 共通仕様書1-1-1-24/8 有の場合は、監督職員と協議の上、施工管理の内容を決定する
⑤ | 写真管理の簡素化について |  |  | 簡素化する内容について、協議で決定する
⑥ | その他試験の実施 |  |  | 必要に応じて確認する
⑧ | 市内産資材の優先使用 不使用等状況報告書 | 要 不要 未定
実施工程表・３週工程表・月報
① | 実施工程表 | 令和○○年○月○○日までに提出する。
|  | バーチャート ネットワーク バナナ曲線 段階確認 |  | 詳細を協議で決定
② | ３週工程表 | 毎週 曜日に提出する。 ( メール 持参 )
③ | 月報 | 毎月 日に提出する。 ( メール 持参 ) |  | 安全教育と一緒に報告する
④ | 施工体制調査対象の有無 | 対象工事（落札率92％未満） 対象外工事 |  | 工事出来高が８０％超過後、火曜日までに「工事出来高報告書」を発注課へ提出する。（１回のみ）
⑤ | 重点監督対象の有無 | 対象工事 対象外工事
施工管理、協議・報告書
① | 部分引渡し | 有 無 未定 |  | 契約書第39条
② | 部分使用 | 有 無 未定 |  | 共通仕様書 1-1-1-23、契約書第34条
③ | 表示板の設置について | 設置可 設置が困難なため、監督職員の承諾を得て省略 |  | 共通仕様書 1-1-1-24/3
④ | 工事中の安全確保 | 要 不要 （工事関係者連絡会議） |  | 共通仕様書 1-1-1-28/15
|  | 有 無 (監督職員からの労働安全衛生法（30条）に基づく指名) |  | 共通仕様書 1-1-1-28/16
|  | 済 未 (土木工事安全施工技術指針の確認) |  | 共通仕様書 1-1-1-28/1
⑤ | 段階確認（臨場立会） |  |  | 段階確認事項を記載 監督員が臨場できない場合の対応が重要
番号 | 内容 | 詳細（該当する「□」にレ点を記載） |  | 根拠（参考関連事項）
施工管理、協議・報告書
⑥ | 中間検査 | 有 無 |  | 特記仕様書
⑦ | 現場数量の把握と報告 | 令和○○年○月○○日までに報告する。 |  | 変更設計の迅速化
⑧ | 協議・報告書等の様式 | 様式第3号 ( 工事打合簿 ) |  | 協議の迅速化
⑨ | 協議・報告書等の提出方法 | メール メール又は持参 持参 |  | 薩摩川内市電子納品の手引き(案) （メールの場合は、押印後ＰＤＦ化するか、印影をスキャンしたもの、あるいは作成したものを貼り付ける）
⑪ | 完成図書の構成 |  |  | 構成を記載 簡素化の促進（不要なものは排除）
⑫ | 完成写真の構成 |  |  | 構成を記載 写真管理項目の確認
⑬ | 電子納品レベル | 0 1.0 1.5 2.0 3.0 対象外 |  | 事前協議チェックシート
その他
➀ | 工場検査 | 有 無 |  | 詳細を協議で決定する
② | 下検査（総括監督員） | 有 無 |  | 詳細を協議で決定する
③ | 現場環境改善 | 要 不要 |  | 特記仕様書
④ | 熱中症対策（試行） | 有 無 |  | 特記仕様書
⑤ | 快適トイレ（試行） | 設置する 設置しない |  | 特記仕様書
⑥ | 工事成績評定の確認 | 工事成績対象 工事成績対象外 |  | 500万円未満、500万円以上の随意契約工事等
【その他メモ欄】
（１）発注者から受注者へ
ア ○○○○については、○○○○に確認を行い、後日、工事打合簿にて報告してください。
イ 気温が非常に高いため、熱中症対策に留意した施工に努めてください。
（２）受注者から発注者へ
（３）打ち合わせの結果、判断し難い場合は、契約検査室と協議して決定するものとする。
法令（建設業法、労働安全衛生法等）、基準（施工管理基準、写真管理基準等）、規則等に則った部分の確認と記載されていない部分の確認・調整を打ち合わせで行うこと。
【打ち合わせの流れ】
【受注者】 現場代理人・主任技術者
受 注
①初回打ち合わせマニュアルと事前協議チェックシートをダウンロード（※薩摩川内市ホームページ）
【発注者】（監督員）
③監督員へメールする。
（※併せて打合わせ日を調整）
⑤初回打ち合わせマニュアルに沿って、初回打ち合わせを実施する。
事前協議チェックシートについて、内容を互いに確認する
（※補助監督員がいる場合は、３者で行う。）
【原則として】
施工計画書を書く前に施工記載内容を含め打ち合わせを実施する。
⑥修正等済ませ、最終版を発注者・受注者双方で保管する。
（※完了後、報告として、受注者→発注者へ）
②両様式に書ける分だけ記載する。
【原則として】
受注後、１週間以内を目安として
日程調整をする。
※監督員のポイント
①確認したいこと・しなければならないことを重点的にチェックする。
②施工計画書を確実にチェックする。
※受注者のポイント
①初回で全て終了しなくても良い。 （出来なかったものは、適時、協議する。）
初回打ち合わせの充実で「工期短縮と品質向上」をガッチリ
協議後、監督員は、事前協議チェックシートを初回打ち合わせマニュアルの最後に添付し、まとめて決裁へ。
④両様式に書ける分だけ追記する。
記 載 例
記 載 例
記 載 例
記 載 例
記 載 例
記 載 例
記 載 例
課長
担当課長
課長代理
主幹
グループ長
担当

## 【様式】 土木・耕地・林務・上下水道
薩 摩 川 内 市
初回打ち合わせマニュアル Ver.1.8
（土木・耕地・林務・上下水道工事編）
令和７年４月
薩摩川内市
打ち合わせ日時 |  | 令和 年 月 日 （ ： ～ ： ） 場 所 （ ）
受注者 |  | 主任技術者 （ ） 現場代理人 ( )
発注者 |  | 部 課 グループ 総括監督員 ( ) 監督員 ( )
※打ち合わせ時間のスピードアップ（打ち合わせは1時間以内）
番号 | 内容 | 詳細（該当する「□」にレ点を記載） |  | 根拠（参考関連事項）
工事内容
① | 事業名 |  |  | 特記仕様書
② | 工事名 |  |  | 特記仕様書
③ | 工事場所 | 薩摩川内市 町 地内 |  | 特記仕様書
④ | 工期 | 令和 年 月 日まで （ 日間 ） |  | 特記仕様書、発注公告
⑤ | 完成の目標 | 完成図書の提出を工期 日前として計画する。
⑥ | 看板への事業名記載 | 記載する 記載しない
⑦ | わかりやすい看板の書き方 |  |  | 共通仕様書1-1-1-24/3
⑧ | お願板・感謝板の名称 | 薩摩川内市 |  | 請負必携 （受注者名は×）
⑨ | コリンズ登録及び提出方法 | 要 （ 持参 メール ） 不要 |  | 受注時又は変更時に500万円以上の工事は、登録が必要（注意）
⑩ | 建設リサイクル法対象工事 | 該当 非該当 |  | 該当工事については、薩摩川内市ホームページ掲載の「建設リサイクル法対象工事の契約締結事務手続き」に基づき、手続きを行う。
⑪ | 官公署その他への届出等 | 要 ( 警察 消防 ) 不要 |  | 届出が必要なものを施工計画書に記載
⑫ | 「週休２日」試行工事 | 対象工事 対象外工事 |  | 対象工事は、実施の有無を工事打合簿で報告
番号 | 内容 | 詳細（該当する「□」にレ点を記載） |  | 根拠（参考関連事項）
事前調査における留意事項
① | 自治会長等への挨拶 |  |  | 着工前の周知の徹底
② | 交通への影響 |  |  | 注意事項を具体的に記載
③ | 環境への影響 |  |  | 注意事項を具体的に記載
④ | 搬入路について | 仮設道路 要 不要
既設道路の使用 可 （幅員 : ｍ 舗装 : ） 不可
⑤ | 資材置き場 | 要 不要
⑥ | 現場事務所 | 要 不要
⑦ | 地下埋設物の確認 | 上水道 下水道 ガス ＮＴＴ 九電
その他（ ）
⑧ | 空中線の確認 | ＮＴＴ 九電 有線 共同受信
その他（ ）
⑨ | 着工前測量等の実施事項 |  |  | 実施事項を具体的に記載 契約書第18条
⑩ | 設計図書の確認 |  |  | 実施事項を具体的に記載 契約書第18条
⑪ | 仮設など施工方法の確認 |  |  | 実施事項を具体的に記載 契約書第18条
⑫ | 支障物件の移転時期 |  |  | 支障物件の移転時期について協議
施工体制の確認
① | 現場代理人 | （ ） （ カナ ） |  | 名前の確認、重複の確認
② | 主任技術者 | （ ） （ カナ ） |  | 名前・資格・雇い３ヶ月以上の確認、重複の確認
専任 非専任
番号 | 内容 | 詳細（該当する「□」にレ点を記載） |  | 根拠（参考関連事項）
施工体制の確認
③ | 監理技術者 | （ ） （ カナ ） |  | 監理技術者が必要な場合のみ
④ | 発注区分・条件の資格要件 | 有 無 |  | 発注公告文を確認
（公告文に記載してある資格： ）
主任技術者の資格 ( )
現場代理人の資格 ( )
⑤ | 監督職員 | 総括監督員 （ ） 立会時
監督員 （ ） 立会時
補助監督員 （ ） 立会時
⑥ | 市内建設業者の優先活用 不使用等状況報告書 | 要 不要 未定 |  | 指名停止期間中の有資格業者との下請契約は認められない
⑦ | 施工体制台帳 | 要 不要 |  | 建設業法第２４条の８ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１５条
⑧ | 施工体系図 | 要 不要 |  | 共通仕様書1-1-1-10/2
⑨ | 建退共証紙について | 自社の建退共（出面→受払い簿→手帳） 下請業者の建退共（出面→受払い簿→受領）（又は辞退 独自の共済制度） |  | ※検査時に確認する
施工計画書・材料承認
① | 施工計画書 | 有 無 （監督職員からの補足事項） |  | 共通仕様書1-1-1-4 施工計画書は紙媒体も提出（電子納品の手引き）
有 無 （簡易な工事のため、記載内容の一部を省略）
② | 施工計画書・材料承認願の 提出予定日 |  |  | 工事着手前又は施工方法が確定した時期 共通仕様書1-1-1-4 農業土木、港湾、漁港漁場は、契約日(工事開始日)以降30日以内
③ | 小規模な工種の 品質計画について |  |  | 小規模な工種がある場合、監督職員と協議を行い、出来形・品質管理計画について、簡素化する
番号 | 内容 | 詳細（該当する「□」にレ点を記載） |  | 根拠（参考関連事項）
施工計画書・材料承認
④ | 施工管理基準に 定められていない工種 | 有（メーカー規格による） 無 確認を行い、後日、報告 |  | 共通仕様書1-1-1-24/8 有の場合は、監督職員と協議の上、施工管理の内容を決定する
⑤ | 写真管理の簡素化について |  |  | 簡素化する内容について、協議で決定する
⑥ | その他試験の実施 |  |  | 必要に応じて確認する
⑧ | 市内産資材の優先使用 不使用等状況報告書 | 要 不要 未定
実施工程表・３週工程表・月報
① | 実施工程表 | 令和 年 月 日までに提出する。
|  | バーチャート ネットワーク バナナ曲線 段階確認 |  | 詳細を協議で決定
② | ３週工程表 | 毎週 曜日に提出する。 ( メール 持参 )
③ | 月報 | 毎月 日に提出する。 ( メール 持参 ) |  | 安全教育と一緒に報告する
④ | 施工体制調査対象の有無 | 対象工事（落札率92％未満） 対象外工事 |  | 工事出来高が８０％超過後、火曜日までに「工事出来高報告書」を発注課へ提出する。（１回のみ）
⑤ | 重点監督対象の有無 | 対象工事 対象外工事
施工管理、協議・報告書
① | 部分引渡し | 有 無 未定 |  | 契約書第39条
② | 部分使用 | 有 無 未定 |  | 共通仕様書 1-1-1-23、契約書第34条
③ | 表示板の設置について | 設置可 設置が困難なため、監督職員の承諾を得て省略 |  | 共通仕様書 1-1-1-24/3
④ | 工事中の安全確保 | 要 不要 （工事関係者連絡会議） |  | 共通仕様書 1-1-1-28/15
|  | 有 無 (監督職員からの労働安全衛生法（30条）に基づく指名) |  | 共通仕様書 1-1-1-28/16
|  | 済 未 (土木工事安全施工技術指針の確認) |  | 共通仕様書 1-1-1-28/1
⑤ | 段階確認（臨場立会） |  |  | 段階確認事項を記載 監督員が臨場できない場合の対応が重要
番号 | 内容 | 詳細（該当する「□」にレ点を記載） |  | 根拠（参考関連事項）
施工管理、協議・報告書
⑥ | 中間検査 | 有 無 |  | 特記仕様書
⑦ | 現場数量の把握と報告 | 令和 年 月 日までに報告する。 |  | 変更設計の迅速化
⑧ | 協議・報告書等の様式 | 様式第3号 ( 工事打合簿 ) |  | 協議の迅速化
⑨ | 協議・報告書等の提出方法 | メール メール又は持参 持参 |  | 薩摩川内市電子納品の手引き(案) （メールの場合は、押印後ＰＤＦ化するか、印影をスキャンしたもの、あるいは作成したものを貼り付ける）
⑪ | 完成図書の構成 |  |  | 構成を記載 簡素化の促進（不要なものは排除）
⑫ | 完成写真の構成 |  |  | 構成を記載 写真管理項目の確認
⑬ | 電子納品レベル | 0 1.0 1.5 2.0 3.0 対象外 |  | 事前協議チェックシート
その他
① | 工場検査 | 有 無 |  | 詳細を協議で決定する
② | 下検査（総括監督員） | 有 無 |  | 詳細を協議で決定する
➂ | 現場環境改善 | 要 不要 |  | 特記仕様書
④ | 熱中症対策（試行） | 有 無 |  | 特記仕様書
⑤ | 快適トイレ（試行） | 設置する 設置しない |  | 特記仕様書
⑥ | 工事成績評定の確認 | 工事成績対象 工事成績対象外 |  | 500万円未満、500万円以上の随意契約工事等
【その他メモ欄】
（１）発注者から受注者へ
（２）受注者から発注者へ
（３）打ち合わせの結果、判断し難い場合は、契約検査室と協議して決定するものとする。
【打ち合わせの流れ】
【受注者】 現場代理人・主任技術者
受 注
①初回打ち合わせマニュアルと事前協議チェックシートをダウンロード（※薩摩川内市ホームページ）
【発注者】（監督員）
③監督員へメールする。
（※併せて打合わせ日を調整）
⑤初回打ち合わせマニュアルに沿って、初回打ち合わせを実施する。
事前協議チェックシートについて、内容を互いに確認する
（※補助監督員がいる場合は、３者で行う。）
【原則として】
施工計画書を書く前に施工記載内容を含め打ち合わせを実施する。
⑥修正等済ませ、最終版を発注者・受注者双方で保管する。
（※完了後、報告として、受注者→発注者へ）
②両様式に書ける分だけ記載する。
【原則として】
受注後、１週間以内を目安として
日程調整をする。
※監督員のポイント
①確認したいこと・しなければならないことを重点的にチェックする。
②施工計画書を確実にチェックする。
※受注者のポイント
①初回で全て終了しなくても良い。 （出来なかったものは、適時、協議する。）
初回打ち合わせの充実で「工期短縮と品質向上」をガッチリ
協議後、監督員は、事前協議チェックシートを初回打ち合わせマニュアルの最後に添付し、まとめて決裁へ。
④両様式に書ける分だけ追記する。
法令（建設業法、労働安全衛生法等）、基準（施工管理基準、写真管理基準等）、規則等に則った部分の確認と記載されていない部分の確認・調整を打ち合わせで行うこと。
課長
担当課長
課長代理
主幹
グループ長
担当