## 【様式】 建築・電気・設備（Ver.1.8)
薩 摩 川 内 市
初回打ち合わせマニュアル Ver.1.8
（建築、電気・機械設備工事編）
令和7年４月
薩摩川内市
打ち合わせ日時 |  | 令和 年 月 日 （ ： ～ ： ） 場 所 （ ）
受注者 |  | 監理技術者 （ ） 主任技術者 （ ） 現場代理人 ( )
発注者 |  | 部 課 グループ 総括監督員 ( ) 監督員 ( ) 補助監督員 ( )
※打ち合わせ時間のスピードアップ（打ち合わせは1時間以内）
番号 | 内容 | 詳細（該当する「□」にレ点を記載） |  | 根拠（参考関連事項）
工事内容
① | 事業名 |  |  | 契約書
② | 工事名 |  |  | 契約書
③ | 工事場所 | 薩摩川内市 町 地内 |  | 契約書
④ | 工期 | 令和 年 月 日まで （ 日間 ） |  | 契約書
⑤ | 完成の目標 | 完成図書の提出を工期 日前として計画する。
⑥ | 看板への事業名記載 | 記載する 記載しない
⑦ | わかりやすい看板の書き方
⑧ | お願板・感謝板の名称 | 薩摩川内市 |  | 請負必携 （受注者名は×）
⑨ | コリンズ登録及び提出方法 | 要 （ 持参 メール ） 不要 |  | 受注時又は変更時に500万円以上の工事は、登録が必要（注意）
⑩ | 建設リサイクル法対象工事 | 該当 非該当 |  | 該当工事については、薩摩川内市ホームページ掲載の「建設リサイクル法対象工事の契約締結事務手続き」に基づき、手続きを行う。
⑪ | 官公署その他への届出等 | 要 ( 警察 消防 労基 ) 不要 |  | 届出が必要なものを施工計画書に記載
⑫ | 「週休２日」試行工事 | 対象工事 対象外工事 |  | 営繕工事における「週休２日」試行工事実施要領 対象工事は、実施の有無を工事打合簿で報告
| 週休２日計画 | 月単位 通期単位 無し予定
⑬ | 遠隔臨場の試行活用 | 活用する 活用しない 未定 |  | 営繕工事における遠隔臨場試行要領
| 遠隔臨場試行に係る費用について | 変更協議： 有 無 未定
番号 | 内容 | 詳細（該当する「□」にレ点を記載） |  | 根拠（参考関連事項）
事前調査における留意事項
① | 自治会長等への挨拶 |  |  | 着工前の周知の徹底
② | 交通への影響 |  |  | 注意事項を具体的に記載
③ | 環境への影響 |  |  | 注意事項を具体的に記載
④ | 搬入路について | 仮設道路 要 不要
既設道路の使用 可 （幅員 : ｍ 舗装 : As ） 不可
⑤ | 資材置き場 | 要 不要
⑥ | 現場事務所 | 要 不要
⑦ | 地下埋設物の確認 | 上水道 下水道 ガス ＮＴＴ 九電
その他（ ）
⑧ | 空中線の確認 | ＮＴＴ 九電 有線 共同受信 その他（ ）
| 架空線への防護措置に関する適用 | 有 無 未定
⑨ | 着工前測量等の実施事項 |  |  | 実施事項を具体的に記載 契約書第18条
⑩ | 設計図書の確認 |  |  | 実施事項を具体的に記載 契約書第18条
⑪ | 仮設など施工方法の確認 |  |  | 実施事項を具体的に記載 契約書第18条
⑫ | 支障物件の移転時期 |  |  | 支障物件の移転時期について協議
施工体制の確認
① | 現場代理人 | （ ） （ カナ ） |  | 名前の確認、重複の確認
② | 主任技術者 | （ ） （ カナ ） |  | 名前・資格・雇い３ヶ月以上の確認、重複の確認
専任 非専任
③ | 監理技術者 | （ ） （ カナ ） |  | 監理技術者が必要な場合のみ
番号 | 内容 | 詳細（該当する「□」にレ点を記載） |  | 根拠（参考関連事項）
施工体制の確認
④ | 発注区分・条件の資格要件 | 有 無 |  | 発注公告文を確認
（公告文に記載してある資格： ）
主任技術者の資格 ( )
現場代理人の資格 ( )
⑤ | 監督職員 | 総括監督員 （ ） 立会時
監督員 （ ） 立会時
補助監督員 （ ） 立会時
⑥ | 市内建設業者の優先活用 不使用等状況報告書 | 要 不要 未定 |  | 指名停止期間中の有資格業者との下請契約は認められない
⑦ | 施工体制台帳 | 要 （当該工種の施工開始 日前まで） 不要 |  | 建設業法第２４条の８ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１５条 工種別提出書類一覧表に提出日を記載
⑧ | 施工体系図 | 要 不要 |  | 建設業法第２４条の８ 施工体制台帳提出時に更新したものを提出
⑨ | 建退共証紙について | 自社の建退共（出面→受払い簿→手帳） 下請業者の建退共（出面→受払い簿→受領）（又は辞退 独自の共済制度） |  | ※検査時に確認する
施工計画書・材料承認
① | 総合施工計画書 | 【建築工事】 予定価格が500万円以上の場合 → 総合施工計画書 (詳細版)
【建築工事等】 予定価格が500万円未満の場合 → （総合）施工計画書 (簡易版)
【設備工事】 → 総合施工計画書 (詳細版)
② | 総合施工計画書の 提出予定日 | 令和 年 月 日までに提出する。 |  | 契約締結日から３０日以内（余裕工期設定工事は、工事開始日から３０日以内）に提出
③ | 工種別施工計画書 | 【建築工事】 1工種50万円以上の工種
|  | 【建築工事】 標準仕様書によらない特殊工種（メーカー施工要領・自社規定） |  | 必要事項は標準仕様書を準用
【設備工事】 工種や金額に関係なく作成。
④ | 工種別施工計画書の 提出予定日 | 当該工種の施工開始 日前まで |  | 工種別提出書類一覧表に提出日を記載
番号 | 内容 | 詳細（該当する「□」にレ点を記載） |  | 根拠（参考関連事項）
施工計画書・材料承認
⑤ | 小規模な工種の 品質計画について |  |  | 小規模な工種がある場合、監督職員と協議を行い、出来形・品質管理計画について、簡素化する
⑥ | 使用材料承認 | 【建築・機械工事】 全ての材料承認を提出 |  | 工種別提出書類一覧表に提出日を記載
【建築・機械工事】 協議を行い、一部の材料承認を提出を省略
【電気工事】 全ての材料承認を提出
【電気工事】 一般資材は、材料承認の提出を省略 (一覧表を提出)
【電気工事】 特殊資材は、材料承認を提出
⑦ | 材料承認・施工図の提出予定日 | 当該工種の施工開始 日前まで |  | 工種別提出書類一覧表に提出日を記載
⑧ | 市内産資材の優先使用 不使用等状況報告書 | 要 不要 未定
実施工程表・３週工程表・月報
① | 実施工程表 | 令和 年 月 日までに提出する。
|  | バーチャート ネットワーク バナナ曲線（計画・10％下限・実施） 段階確認 |  | 詳細を協議で決定
② | ３週工程表 | 毎週 曜日に提出する。 ( メール 持参 )
③ | 月報 | 毎翌月 日に提出する。 ( メール 持参 ) |  | 安全教育と一緒に報告する
④ | 施工体制調査対象の有無 | 対象工事（落札率92％未満） 対象外工事 |  | 工事出来高が８０％超過後、火曜日までに「工事出来高報告書」を発注課へ提出する。（１回のみ）
⑤ | 重点監督対象の有無 | 対象工事 対象外工事
施工管理、協議・報告書
① | 作業員の安全管理（服装） |  |  | 必要な事項を確認・徹底する
② | 施工中の安全確保(1) | 有 無 (監督職員からの労働安全衛生法（30条）に基づく指名) |  | (1) 標準仕様書 (2) 有の場合は必要な事項を施工計画書に記載
③ | 施工中の安全確保(2) | 有 無 (近隣等との折衝) |  | (1) 標準仕様書 (2) 有の場合は必要な事項を施工計画書に記載
④ | 交通安全管理 | 要 不要 (土砂等の搬送計画) |  | (1) 標準仕様書 (2) 要の場合は必要な事項を施工計画書に記載
⑤ | 発生材の処理等 | 要 不要 （再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書の作成） |  | (1) 標準仕様書 (2) 有の場合は必要な事項を施工計画書に記載
番号 | 内容 | 詳細（該当する「□」にレ点を記載） |  | 根拠（参考関連事項）
施工管理、協議・報告書
⑥ | 工事の保険 | 火災保険 建設工事保険 組立保険 |  | (1) 標準仕様書 (2) 必要な事項を施工計画書に記載
労働災害総合保険 請負業者賠償責任保険
⑦ | 一工程の施工の確認及び報告 | 一工程の完了後に設計図書のとおりであるか確認を行い、報告する。 |  | (1) 標準仕様書 (2) 確認方法等必要な事項を施工計画書に記載
⑧ | 材料・機材等の立会い検査 | すべて要 一部要 不要 |  | (1) 標準仕様書 (2) 検査が必要な材料等を施工計画書に記載
⑨ | 化学物質の濃度測定 | 要 不要 |  | (1) 標準仕様書 (2) 要の場合は必要な事項を施工計画書に記載
⑩ | 段階確認（臨場立会） |  |  | 段階確認事項を記載 監督員が臨場できない場合の対応が重要
⑪ | 中間検査 | 有 無 |  | 特記仕様書
⑫ | 部分使用 | 有 無 予定 |  | 契約書第34条
⑬ | 部分引渡し | 有 無 予定 |  | 共通仕様書 1-1-1-22、契約書第38条
⑭ | 現場数量の把握と報告 | 令和 年 月 日までに報告する。 |  | 変更設計の迅速化
⑮ | 協議・報告書等の提出方法 | メール メール又は持参 持参 |  | 薩摩川内市電子納品の手引き(案) （メールの場合は、押印後ＰＤＦ化するか、印影をスキャンしたもの、あるいは作成したものを貼り付ける）
⑯ | 完成図書の構成 | 別途、協議により決定し施工計画書に記載する。 |  | 簡素化の促進（不要なものは排除）
設備工事に係る完成図書のまとめ方に準ずる。
⑰ | 完成写真の構成 |  |  | 写真管理項目の確認
⑱ | 電子納品レベル | 0 1.0 1.5 2.0 3.0 対象外 |  | 薩摩川内市電子納品の手引き(案)
⑲ | 情報共有化システム活用 | 対象工事 対象外工事 |  | 薩摩川内市営繕工事等の情報共有化システム活用要領 施工計画書は紙媒体も提出（「電子納品の手引き」による）
有 無 未定
その他
① | 工場検査 | 有 無 |  | 詳細を協議で決定する
② | 下検査（総括監督員） | 有 無 |  | 詳細を協議で決定する
④ | 熱中症対策（試行） | 有 無 |  | 特記仕様書
⑤ | 快適トイレ（試行） | 設置する 設置しない |  | 特記仕様書
⑥ | 工事成績評定の確認 | 工事成績対象 工事成績対象外 |  | 500万円未満、500万円以上の随意契約工事等
【その他メモ欄】
（１）発注者から受注者へ
（２）受注者から発注者へ
（３）打ち合わせの結果、判断し難い場合は、契約検査室と協議して決定するものとする。
【打ち合わせの流れ】
【受注者】 現場代理人・主任技術者
受 注
①初回打ち合わせマニュアルと事前協議チェックシートをダウンロード（※薩摩川内市ホームページ）
【発注者】（監督員）
③監督員へメールする。
（※併せて打合わせ日を調整）
⑤初回打ち合わせマニュアルに沿って、初回打ち合わせを実施する。
事前協議チェックシートについて、内容を互いに確認する
（※補助監督員がいる場合は、３者で行う。）
【原則として】
施工計画書を書く前に施工記載内容を含め打ち合わせを実施する。
⑥修正等済ませ、最終版を発注者・受注者双方で保管する。
（※完了後、報告として、受注者→発注者へ）
②両様式に書ける分だけ記載する。
【原則として】
受注後、１週間以内を目安として
日程調整をする。
※監督員のポイント
①確認したいこと・しなければならないことを重点的にチェックする。
②施工計画書を確実にチェックする。
※受注者のポイント
①初回で全て終了しなくても良い。 （出来なかったものは、適時、協議する。）
初回打ち合わせの充実で「週休２日と品質向上」をガッチリ
協議後、監督員は、事前協議チェックシートを初回打ち合わせマニュアルの最後に添付し、まとめて決裁へ。
④両様式に書ける分だけ追記する。
法令（建設業法、労働安全衛生法等）、基準（施工管理基準、写真管理基準等）、規則等に則った部分の確認と記載されていない部分の確認・調整を打ち合わせで行うこと。
課長
担当課長
課長代理
主幹
グループ長
担当