## 計算式（１）計算例
単品スライド額算定計算書（発注者用）（マニュアル１－５－１ ①，②）
※実勢価格にてスライド額を算出する場合（実際の購入金額が実勢価格を下回る場合を含む）
黄色セル：入力欄
Ａ：当初設計額（税込） |  |  |  | 円
Ｂ：当初請負額（税込） |  |  |  | 円
Ｃ：請負率（Ｂ／Ａ） |  | 0% |  | （＝ｋ）
Ｄ0：最終設計額（税込） |  |  |  | 円 | ※積算システムで算出したスライド条項適用前の最終設計額を入力。
Ｄ：最終請負代金額（税込）Ｄ0×Ｃ |  |  |  | 円 | ※積算システムで算出したスライド条項適用前の最終請負代金額を入力。
Ｄ1：既済部分請負代金額（税込） |  | 0 |  | 円 | ※該当がない場合は，０を入力。
Ｄ2：対象請負代金額（税込）Ｄ－Ｄ1 |  | 0 |  | 円
Ｅ：Ｄ2×1％（税込） |  | 0 |  | 円
変動額算定表（設計額ベース・税抜き）
品目※１ | 材料名 | 規格 | 単位 | Ｆ※２ 対象数量 | Ｇ※３ 当初単価 (税抜き) | Ｈ 当初想定金額 (税抜き） Ｆ×Ｇ×Ｃ | 実勢単価（設計ベース単価） |  |  |  |  | Ｍ 変動後金額 （税抜き） Ｆ×Ｌ×Ｑ | Ｎ 変動額 （税抜き） 品目毎の ΣＭ－ΣＨ | Ｏ 判定 Ｎ－Ｅ ０＞0→対象 Ｏ≦0→非対象 | Ｐ 対象変動額 「Ｏ=対象」 の場合 Ｎ
[7 empty] | Ｉ※３，４ 価格刊行物等 実勢価格 (税抜き) | Ｊ※３，４ 受注者 購入価格 （税抜き） Ｉが空欄の場合 | Ｋ※４ 受注者 購入価格 設計換算額 （税抜き） Ｊ÷Ｃ | Ｌ※４ 採用単価 （税抜き） ＩorＫ | Ｑ 「Ｉ=Ｌ」の場合 Ｃ（請負率）
鋼材 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
品目小計 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
生コン | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
品目小計 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
石材 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
品目小計 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
燃料 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
品目小計 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
品目ごとの設計額ベースの変動額 合計（税抜き） | [14 empty] | 0
※１ 単価変動の要因が同一のものを，同一品目として取り扱うことを基本とする。
※２ 燃料油を除く材料については，受注者の証明数量が設計図書の数量に満たない場合は，対象材料とならない（マニュアル２－２）。
※３ Ｇ及びＩは設計ベース単価（税抜き）を入力する。Ｊは受注者の購入額の単価（税抜き）を入力する。
※４ 実勢単価は価格刊行物等の単価Ｉを採用する。また，価格刊行物等による設定が困難な材料はマニュアル２－４－２②に基づき，単価を設定すること。
※５ 行は必要に応じて追加すること。その際，集計が正しくされるか，数式を確認すること。
Ｑ：設計額ベースのスライド額相当額(税抜き) ΣＰ－Ｅ／1.1 |  |  | 0 |  |  | 円（万円未満切捨）
Ｒ：スライド額（税込） Ｑ×1.1 |  |  | 0 |  |  | 円
※ 価格の加重平均が必要な場合は，別途計算すること。
※ この様式で対応できない場合は，マニュアルに基づき別途計算すること。

## 計算式（２）計算例
単品スライド額算定計算書（発注者用）（マニュアル１－５－１ ②，③）
※受注者から実際の購入金額でスライド額を算出することを希望する旨の申し出があった場合
黄色セル：入力欄
Ａ：当初設計額（税込） |  |  |  | 円
Ｂ：当初請負額（税込） |  |  |  | 円
Ｃ：請負率（Ｂ／Ａ） |  | 0% |  | （＝ｋ）
Ｄ0：最終設計額（税込） |  |  |  | 円 | ※積算システムで算出したスライド条項適用前の最終設計額を入力。
Ｄ：最終請負代金額（税込）Ｄ0×Ｃ |  |  |  | 円 | ※積算システムで算出したスライド条項適用前の最終請負代金額を入力。
Ｄ1：既済部分請負代金額（税込） |  | 0 |  | 円 | ※該当がない場合は，０を入力。
Ｄ2：対象請負代金額（税込）Ｄ－Ｄ1 |  | 0 |  | 円
Ｅ：Ｄ2×1％（税込） |  | 0 |  | 円
変動額算定表（設計額ベース・税抜き）
品目※１ | 材料名 | 規格 | 単位 | Ｆ※２ 対象数量 | Ｇ※３ 当初単価 (税抜き) | Ｈ 当初想定金額 (税抜き） Ｆ×Ｇ×Ｃ | 実勢価格 (税抜き) Ｉ | 受注者 購入価格 （税抜き） Ｊ | 見積価格 （税抜き） Ｋ | Ｌ※４ 採用単価 （税抜き） ＩorＪ | Ｑ 「Ｉ=Ｌ」の場合 Ｃ（請負率） | Ｍ 実勢価格 ＋３０％以内 の判定 対象の場合 ⇒Ｏへ ※５ 妥当性確認 の場合⇒ Ｎへ | Ｎ 発注者による妥当性確認（①～③に○or×を入力） |  |  |  | Ｏ 変動後金額 （税抜き） Ｆ×Ｌ×Ｑ | Ｐ 変動額 （税抜き） 品目毎の ΣＯ－ΣＨ | Ｑ 判定 Ｐ－Ｅ ０＞0→対象 Ｏ≦0→非対象 | Ｒ 対象変動額 「Ｑ=対象」 の場合 Ｎ
[13 empty] | ①発注者による 見積徴収 | ②近隣工事における材料調達状況 | ③特別調査で設定した単価の場合，調査期間へのヒアリング | ①～③確認結果
鋼材 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ＮＧ | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ＮＧ | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ＮＧ | 0
品目小計 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
生コン | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ＮＧ | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ＮＧ | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ＮＧ | 0
品目小計 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
石材 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ＮＧ | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ＮＧ | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ＮＧ | 0
品目小計 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
燃料 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ＮＧ | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ＮＧ | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ＮＧ | 0
品目小計 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
品目ごとの設計額ベースの変動額 合計（税抜き） | [19 empty] | 0
※１ 単価変動の要因が同一のものを，同一品目として取り扱うことを基本とする。
※２ 燃料油を除く材料については，受注者の証明数量が設計図書の数量に満たない場合は，対象材料とならない（マニュアル２－２）。
※３ Ｉ及びＫは設計ベース単価（税抜き）を入力する。Ｊは受注者の購入額の単価（税抜き）を入力する。
※４ 行は必要に応じて追加すること。その際，集計が正しくされるか，数式を確認すること。
※５ 妥当性の確認が必要な場合，Ｎの項目①～③をすべて確認（入力）し，妥当性を判断する。
Ｓ：単品スライド額（税抜）※端数処理 ΣＲ－Ｅ／1.1 |  |  | 0 |  |  | 円（万円未満切捨）
Ｔ：単品スライド額（税込） Ｓ×1.1 |  |  | 0 |  |  | 円
※ 価格の加重平均が必要な場合（複数月の購入実績があり，月毎に購入価格が異なった場合）は，別途計算すること。
※ この様式で対応できない場合は，マニュアルに基づき別途計算すること。
Note on R32: 鹿児島県:

## Sheet3
○ | 妥当性が確認できる
× | 妥当性が確認できない